## Gráfico de Gantt
Tarefa | Início | Duração
Análise | 2022-07-27 | 1
Definição Bd e Telas | 2022-07-28 | 1
Codificação | 2022-07-29 | 3
Definição Gantt/Git | 2022-08-01 | 1

## Do zero
Tarefa | Início | Duração
Separar materiais e ferramentas | 2020-01-01 | 1
Proteger e isolar tomadas e pisos | 2020-01-02 | 1
Lixar paredes | 2020-01-03 | 2
Corrigir imperfeições com massa | 2020-01-05 | 1
Aplicar selador | 2020-01-06 | 1
Aplicar tinta | 2020-01-07 | 2
Formulas:
Início = +[Início, row above]+[Duração, row above]